中 共 河 北

建筑工程学院委员会文件

校党〔2025〕33号

关于编制《河北建筑工程学院

“十五五”事业发展规划》的通知

全校各单位：

为认真总结学校“十四五”期间的工作，深入分析学校发展面临的机遇和挑战，明确“十五五”时期学校发展的指导思想、发展战略和奋斗目标，推动学校各项事业高质量发展，经研究，决定启动《河北建筑工程学院“十五五”事业发展规划》编制工作，现将有关事项通知如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以国家重大战略和区域经济社会发展需求为导向，围绕学校第五次党代会提出的奋斗目标，认真总结“十四五”期间的显著成绩、成功做法和宝贵经验，深刻分析存在的不足和短板，深入研判“十五五”期间学校发展面临的新形势、新机遇、新挑战，科学谋划“十五五”发展思路，加强调查研究、综合论证、民主参与，确定主要发展目标和核心指标，切实提高规划编制水平和质量，有效发挥“十五五”规划凝聚共识、引领行动的作用，助推学校事业高质量发展。

二、组织机构

为加强组织领导，扎实有效地做好“十五五”事业发展规划编制工作，成立专门工作机构。

（一）领导小组

组  长：翁维素、王建民

副组长：张立群、尹万玉、姚  冰、李  敏、赵海军

贾玉贵、宋  强

成  员：李汉超、肖立新、王喜明、李  杰、孙  彬

裴宏伟、刘  超、梁建明、曹  宇、胡万枝

王登海、邓大鹏、罗  义、李晓庆、毕全超

吕  国、徐海涛、刘晓群、王  斌

领导小组职责：统筹部署学校“十五五”规划编制工作，审定规划文件，协调解决规划编制工作中的重大问题。

领导小组下设办公室，办公室设在高等教育研究所。

（二）领导小组办公室

办公室主任：毕全超

成  员：参与规划编制的党政教辅单位负责人

领导小组办公室职责：统筹安排和推进学校“十五五”事业发展规划编制具体工作。

三、时间进度安排

（一）前期准备阶段（2025年5月）

组建学校“十五五”规划编制工作机构，确定规划编制基本框架和思路，召开规划编制工作动员会，启动编制工作。

（二）起草编制阶段（2025年5月—12月）

认真总结“十四五”事业发展规划的执行情况；在调研和总结分析的基础上，形成“十五五”事业发展规划的文本初稿。

（三）征求意见和修订阶段（2026年1月—3月）

经学校规划编制领导小组审议后形成征求意见稿，通过各种形式和渠道在全校范围内展开讨论，广泛征求意见和建议；根据意见和建议，对规划文本进行修订和完善，形成审议稿。

（四）审定发布阶段（2026年4月—5月）

由校长办公会审核，经党委常委会研究并经党委全会通过，形成建议稿，提交校教代会审议通过并正式印发。

四、工作要求

（一）强化组织领导。各单位要充分认识规划编制工作的重要性，主要负责同志作为“第一责任人”，要切实提高站位，认真履职尽责，精心组织实施，为推进学校“十五五”事业发展规划编制工作高质量完成提供有力保障。

（二）深入研究论证。紧紧围绕学校发展要求，坚持开门编规划，广泛听取各方面意见建议，依法决策、科学决策、民主决策。充分依托校内外资源，积极听取专家意见，开展全方位、多角度、高价值的研究论证，为科学编制学校“十五五”事业发展规划提供支撑。

（三）加强项目谋划。各单位要立足工作职责，准确把握国家及河北省“十五五”教育改革发展的总体形势和目标任务，聚焦学校“十五五”事业发展的关键领域，积极谋划和争取支持学校事业发展的各类项目；强化内涵建设，全面提高人才培养质量，切实增强服务社会能力。

（四）保证工作质量。各单位要认真落实学校规划编制要求，有效调动全体教职员工参与编制“十五五”事业发展规划的积极性，主动谋划，扎实推进工作，确保学校“十五五”事业发展规划高质量完成。

附件：1.规划构成与任务分工

- 2.“十四五”工作总结及“十五五”工作谋划

- 编写提纲要求

2025年5月12日

中共河北建筑工程学院委员会办公室        2025年5月12日印发

附件1

规划构成与任务分工

一、规划构成

（一）《河北建筑工程学院“十五五”事业发展规划》主要包括总规划和专项规划两部分。“总规划”主要回顾和总结“十四五”期间学校事业发展形成的主要经验、存在的突出问题；“十五五”期间学校事业发展指导思想、总体目标、主要任务与保障措施等。“专项规划”主要包括党建与思想政治、体制与治理能力创新、教师队伍建设专项规划等。

（二）撰写原则：一是总结“十四五”期间的工作成效，认真总结突破性的亮点工作、迈上新台阶的工作，通过与“十三五”末对比看发展成绩；二是总结“十四五”期间工作存在的问题和不足，要求分析问题要客观，问题列举要明确、主要原因有分析；三是结合学校发展现状和各自工作实际，提出“十五五”发展的总体思路、发展目标、重大任务及主要措施。

二、各项任务具体分工

（一）“十四五”党建与思想政治、体制与治理能力创新工作总结及“十五五”工作谋划由党委办公室牵头，组织部、宣传部配合；

（二）“十四五”师资队伍建设工作总结及“十五五”工作谋划由人事处牵头；

（三）“十四五”专业建设工作、产教融合、质量保障与评价工作总结及“十五五”工作谋划由教务处牵头，高等教育研究所及各教学单位配合；

（四）“十四五”科技创新、平台建设、社会服务工作总结及“十五五”工作谋划由科研处牵头，各教学单位配合；

（五）“十四五”学科建设、研究生教育工作总结及“十五五”工作谋划由研究生部牵头，各教学单位配合；

（六）“十四五”校园建设工作总结及“十五五”工作谋划由后勤管理处牵头；

（七）“十四五”本科生招生就业、管理与资助、创新创业工作总结及“十五五”工作谋划由学生处牵头，各教学单位配合；

（八）“十四五”财务保障工作总结及“十五五”工作谋划由财务处牵头；

（九）“十四五”国有资产管理工作总结及“十五五”工作谋划由资产管理处牵头；

（十）“十四五”校园文化建设工作总结及“十五五”工作谋划由校团委牵头；

（十一）“十四五”信息化建设工作总结及“十五五”工作谋划由现代教育技术中心牵头；

（十二）“十四五”国际教育工作总结及“十五五”工作谋划由国际交流与合作中心牵头；

（十三）“十四五”继续教育工作总结及“十五五”工作谋划由继续教育学院牵头。

附件2

“十四五”工作总结及“十五五”工作谋划编写提纲要求

【编写提纲】

一、“十四五”时期的亮点工作及成效

（一）“十四五”时期的亮点工作

（二）“十四五”时期的成效

二、“十四五”时期存在的差距、不足及原因分析

三、“十五五”时期的总体思路、发展目标、重大任务及主要措施

（一）“十五五”时期的总体思路

（二）“十五五”时期的发展目标

（三）“十五五”时期的重大任务

（四）“十五五”时期的主要措施

【排版要求】

1.纸张及页边距

纸张：A4。页边距：上3.7cm，下3.5cm，左2.8cm，右2.6cm。

2.行间距

正文行间距：固定值28磅。如有表格，表格行间距一般为单倍行距。

3.字体字号

（1）正文

正文字体字号为仿宋，三号字。正文中的表格标题、表格、图片说明一般使用仿宋，四号字。

（2）标题

标题：方正小标宋简体，二号字，行间距固定值32磅

副标题：仿宋，三号字

一级标题：“一、”黑体，三号字

二级标题：“（一）”楷体，三号字

三级标题：“1.”仿宋，三号字

四级标题：“（1）”仿宋，三号字

五级标题：“①”仿宋，三号字