中 共 河 北

建筑工程学院委员会文件

校党〔2025〕60号

关于印发《河北建筑工程学院本科教育教学

审核评估迎评工作方案》的通知

- 全校各单位：

根据教育部教育质量评估中心和河北省教育厅安排部署，结合《关于成立本科教育教学审核评估工作领导小组的通知》等文件要求，我校将于2025年10月13日开始接受教育部组织的新一轮本科教育教学审核评估。为确保审核评估迎评工作有序、高质量完成，特制定本方案。

- 工作目标

- 新一轮本科教育教学审核评估是对学校办学方向、人才培养过程、教育教学改革、质量保障及教学成效进行的一次全方位检查和指导，事关学校高质量发展。全校师生员工要进一步统一思想，提高认识，明确责任，做好本职工作，专家线上评估和入校考察期间展现良好的教学秩序和校风学风，做好专家听课看课、调阅材料、访谈座谈及各项考察走访的准备工作。按照工作职责，逐项落实，细化到人，确保工作高质量完成。

二、审核评估迎评工作领导机构

1.审核评估迎评工作领导小组

组  长：翁维素  王建民

常务副组长：张立群

副组长：尹万玉  姚  冰  李  敏  赵海军  贾玉贵  宋 强

成  员：各部门和院系负责人

主要职责：

（1）指导、监督和检查审核评估迎评各项工作；

（2）统筹领导学校审核评估迎评期间各项工作；

（3）审定审核评估迎评期间重要文件和主要材料。

2.审核评估迎评工作办公室

审核评估迎评工作领导小组下设审核评估迎评工作办公室，负责具体迎评工作。

主  任：张立群

副主任：李汉超  王  赫  杨庆峰  胡建林

成  员：各部门和院系负责人、评估办人员

主要职责：

线上阶段：

（1）落实审核评估迎评工作领导小组的工作安排；

（2）在审核评估迎评领导小组的领导下，指挥、协调各工作组完成专家组线上评估任务；

（3）完成专家组交办的其他工作。

线下阶段：

（1）落实审核评估迎评工作领导小组的工作安排；

（2）在审核评估迎评领导小组的领导下，指挥、协调各工作组完成专家组入校评估任务；

（3）按照专家组的通知，负责向各工作组下达专家组各项考察任务，落实和调整活动安排；

（4）编印并发放入校评估期间的《迎评工作手册》；

（5）完成专家组交办的其他工作。

三、专项工作组

根据工作需要，成立专家联络、专家接待、会务、财务保障、听课看课、材料调阅、访谈座谈、专家考察、教风学风督导、宣传报道、校园环境及安全、网络保障、督查13个专项工作组。

（一）专家联络工作组

负责校领导：张立群

组  长：王  赫  毕全超

副组长：杨庆峰  胡建林

成  员：麻振华  李鸿强  温秀梅  刘晶磊  张宏喜  徐  峰  郝  勇  徐玲玲  司亚超  朱子君  刘春东  温晓东  李佳欣  牛立蕊  刘志慧  穆莹雪

主要职责：

1.协助各相关工作组，做好专家材料调阅、访谈座谈、听课看课等沟通协调工作；

2.做好专家意见建议的汇总、整理和反馈工作；

3.专家入校考察期间，联络员全程陪同专家各项考察活动，做好相关服务工作；

4.随时接受专家指令，做好上传下达和沟通联络等服务保障工作；

5.完成领导小组布置的其他工作。

（二）专家接待工作组

负责校领导：张立群  尹万玉

组  长：李汉超  徐海涛  王  赫

副组长：邓全才  杨庆峰  胡建林

责任部门：党委（校长）办公室、教务处、后勤管理处、安全工作处

主要职责：

- 负责专家入校考察期间专家及工作人员的住宿、用餐、用车、接送站及医疗保障等工作；

- 2.负责专家住宿地会议室电脑、打印机等办公用品配置等工作；

3.完成领导小组布置的其他工作。

（三）会务组

负责校领导：张立群  尹万玉

组  长：李汉超  王  赫

副组长：邓全才  肖瑞雪  杨庆峰  胡建林

责任部门：党委（校长）办公室、教务处

主要职责：

1.负责审核评估相关会议校领导和上级领导讲话稿及主持词的撰写；

2.负责审核评估相关会议议程的制定、会议室落实与布置、参会人员通知、会议服务等；

3.完成领导小组布置的其他工作。

（四）财务保障工作组

负责校领导：姚  冰

组  长：胡万枝

副组长：张寅晓

责任部门：财务处

主要职责：

1.负责审核评估专项经费的预算编制、划拨与管理，确保审核评估工作资金及时到位；规范审核相关票据报销，保障经费合规高效使用；

2.完成领导小组布置的其他工作。

（五）听课看课工作组

负责校领导：张立群  李  敏

组  长：杨庆峰  冯英伟

责任部门：教务处、现代教育技术中心、各院系

主要职责：

1.制作线上听课操作手册；

2.维护线上听课系统；

3.确保教室的多媒体设备、摄像头、音频采集设备等教学设施良好运行；

4.落实听课任务，确认上课时间、地点；

5.指导各院系做好听课看课过程中的信息跟踪、应急协调工作，确保评估期间专家听课看课的教学效果；

6.完成领导小组布置的其他工作。

（六）材料调阅工作组

负责校领导：张立群

组  长：胡建林

责任部门：各部门、院系

主要职责：

1.负责专家调阅材料的登记、汇总、提交及归档工作。对专家调阅的材料，按调阅通知单顺序进行整理，明确材料收集报送流程，确定各院系及部门材料报送工作负责人；

2.负责试卷、毕业设计（论文）等教学材料的审核、整理、报送，根据材料调阅单通知各院系准备相应材料，及时报送专家；

3.负责其他材料的审核、整理、报送，根据材料调阅单通知各院系及部门准备相应材料，及时报送专家；

4.完成领导小组布置的其他工作。

（七）访谈座谈工作组

负责校领导：张立群  尹万玉  赵海军

组  长：王  赫  李汉超  刘  超  孙  彬

副组长：肖瑞雪  赵海军（人事处）  赵成刚

责任部门：党委（校长）办公室、人事处、学生处、各院系

主要职责：

1.负责审核评估迎评期间各类访谈座谈的组织服务工作，统筹协调确定各类访谈对象可接受访谈的时间；

2.根据访谈座谈任务单，安排相关人员在指定时间地点参加访谈座谈；做好访谈座谈文字记录；

3.联系网络保障工作组现场安排技术人员进行保障；

4.完成领导小组布置的其他工作。

（八）专家考察工作组

负责校领导：张立群  尹万玉

组  长：李汉超  王喜明  王  赫

副组长：邓全才  杨庆峰  胡建林  任路伟

责任部门：党委（校长）办公室、宣传（统战）部、教务处、各院系

主要职责：

1.负责制定校内集中参观考察方案，做好校内集中参观考察各项准备工作，包括考察路线、考察场所、解说人员、解说词、陪同人员及解说人员配备的扩音设备等；

2.协调校外实习实训基地、用人单位等考察工作，组织各院系提前制定专家考察方案，做好各项准备工作和专家考察的服务配合工作，包括考察路线、考察场所和内容、陪同人员、汇报提纲、汇报内容、汇报时间及相关工作人员的培训；

3.完成领导小组布置的其他工作。

（九）教风学风督导工作组

负责校领导：张立群  赵海军

组  长：杨庆峰  孙  彬  刘  超

副组长：赵成刚  赵海军（人事处）

责任部门：教务处、学生处、人事处、各院系

主要职责：

1.做好全体教职员工审核评估的宣传、动员与培训工作；

2.营造良好教风，督导检查课堂教学，加强课堂管理，全面提高课堂教学效果；

3.做好学生审核评估的宣传、动员与培训工作，严格请销假制度；

4.做好学生的日常管理工作，严格学生课堂纪律，杜绝迟到、早退及课堂睡觉、玩手机、不带教材等不良行为，严禁吸烟；

5.完成领导小组布置的其他工作。

（十）宣传报道工作组

负责校领导：尹万玉

组  长：王喜明

副组长：任路伟

责任部门：宣传（统战）部、各部门、院系

主要职责：

1.负责学校网站、公众号等宣传渠道的更新，营造良好的迎评氛围，通过媒体加大学校办学成效的宣传，展示学校办学实力与特色；

2.制作学校宣传片；

3.开展校园环境文化建设，展示学校文化底蕴；

4.负责专家线上及入校考察期间各种审核评估活动的摄影、摄像工作，及时报道专家组审核评估工作动态；

5.负责审核评估期间网络舆情的监控；

6.督促各院系及部门做好各自网站的更新；

7.完成领导小组布置的其他工作。

（十一）校园环境及安全工作组

负责校领导：贾玉贵

组  长：邓大鹏  刘继文

副组长：胡金江  韩长青  张文山

责任部门：后勤管理处、安全工作处

主要职责：

1.做好专家入校考察期间校园环境卫生工作，对教学楼、办公楼、实验室、图书馆等楼外墙面、楼内地面和相关设施的完好性进行排查整治；确保审核评估迎评工作期间整个校园卫生清洁、环境优美；

2.对教室、桌椅、钟表、黑板等设施进行全面检查检修和调试，确保教室各种设施设备正常运行、环境卫生干净整洁、教学设施摆放有序；

3.做好学生公寓的卫生清扫，做好专家到学生宿舍考察的准备和配合工作；

4.做好学生食堂的环境卫生及食品安全管理工作；

5.做好保卫人员的宣传、动员和培训工作；

6.专家进校前进行安全大检查，做好周边环境整治，消除安全隐患，保证校园秩序良好；审核评估期间，加强外来人员管理，确保评估期间的校园安全；

7.加强校园巡查，规范校园汽车、摩托车、电动车、自行车停放；

8.做好审核评估迎评期间安全突发事件的应急处理工作；

9.完成领导小组布置的其他工作。

（十二）网络保障工作组

负责校领导：李  敏

组  长：吕  国

副组长：冯英伟

责任部门：现代教育技术中心

主要职责：

1.负责审核评估期间的网络设备维护及技术保障：确保学校各级网站能够正常访问，配合看课听课工作组做好专家线上听课看课工作，确保宾馆网络畅通；

2.配合访谈座谈专项组做好专家访谈座谈工作，落实启动会、见面会、布置会、访谈会、总结会、反馈会所需的相关软硬件设备及调试，安排专人进行技术保障；

3.完成领导小组布置的其他工作。

（十三）督查工作组

负责校领导：宋  强

组  长：李  杰

责任部门：纪委（监察）办公室

主要职责：

1.负责督促、指导、检查各院系、部门和工作组工作进度及任务完成情况；

2.完成领导小组布置的其他工作。

四、审核评估工作流程

专家组向学校提出工作计划要求后，由审核评估迎评工作办公室先行进行综合处理，向相关工作组下达审核评估任务，工作组负责与各院系、部门协调、落实好相关任务。工作流程如下：

专家组工作要求→审核评估迎评工作办公室→相关工作组→各院系、部门落实→审核评估迎评工作办公室收集、汇总、上报。

五、各院系、部门工作任务

各院系、部门做好各项审核评估迎评准备工作，按时间节点和要求，配合专家顺利完成审核评估工作。

（一）各院系工作任务

1.深入学习审核评估迎评工作方案，做好审核评估的培训和准备工作，落实审核评估相关工作任务。

2.做好教学资料、管理制度及相关支撑材料的整理、归档及存放工作，确保及时响应材料调阅指令。

3.做好日常教学巡查工作，加强教风、学风建设，保障教学活动顺利进行。

4.制作汇报PPT（8～10分钟左右）等相关材料用于专家座谈交流。

5.完善本部门网站、公众号的建设工作，全面更新网站中关于本科教育教学的各类信息。

6.参照学校审核评估迎评工作方案，制定本部门审核评估迎评工作方案，明确职责和人员分工。

7.做好审核评估期间专家组调阅材料、听课看课以及座谈访谈的准备工作。

（二）各部门工作任务

1.深入学习审核评估迎评工作方案，做好审核评估的培训和准备工作，落实审核评估工作任务。

2.总结本部门服务本科教育教学工作情况，做好专家座谈访谈的准备工作。

3.做好工作资料的整理、归档及存放工作，确保及时响应材料调阅指令。

4.完善本部门网站、公众号的建设工作，全面更新网站中关于本部门自评自建工作各类信息。

六、审核评估期间工作要求

（一）各院系、部门要充分认识审核评估工作的重要性，服从学校工作安排，明确职责，落实责任，团结协作，确保各项工作顺利进行。

（二）各院系、部门在审核评估迎评工作期间服从指挥、听从指令调度，并确保本部门所有教职工严格按审核评估工作有关要求、程序开展工作，保持正常的工作、教学、生活秩序。行政人员上午8:00—12:00在岗，下午14:30—18:00在岗，任课教师提前10分钟到教室。审核评估迎评期间，全体教职工要严格落实请销假制度，无特殊情况原则上不准请假，不外出，保持24小时手机畅通。各部门和院系在审核评估迎评期间夜间和周末安排人员值班，如工作需要（如专家集中调阅材料期间等）安排人员在校值班，所有值班人员必须保持电话24小时畅通。

（三）全体教职工要熟悉新一轮审核评估和教育教学改革与评价相关文件精神，精读《本科教育教学审核评估应知应会手册》《自评报告》，熟悉学校基本情况，认真梳理工作思路，以平常心、正常态应对专家访谈和交流。

（四）各院系、部门做好专家线上访谈、听课等准备工作，梳理工作思路，准备好汇报稿或汇报的PPT，并及时提供调阅的相关管理文件、管理档案、活动材料等。

（五）专家考察任务（包括材料调阅、访谈座谈、听课看课等）由审核评估迎评工作办公室下发，各院系、部门负责人及联络员随时关注工作群发布的各类通知，及时回复。

（六）各工作组根据情况做好工作安排，分别组建工作群，根据工作职责要求明确各成员的分工，确定组内工作流程，保证工作的协调性和高效性。

（七）各院系、部门接到通知后，认真核对相关考察安排能否顺利执行，材料信息是否准确、能否顺利调取，确认无误后再进行工作安排。如不能及时提供材料，相关院系及部门及时与审核评估迎评工作办公室联系，解释原因并提供书面说明。

（八）凡专家调阅的材料，材料质量由材料提供部门负责，调阅材料一律由部门领导审核后再提交，确保材料质量。特别是试卷或毕业设计（论文）等教学资料在扫描之前严格把关，杜绝签字不全、材料不齐等低级错误。

（九）审核评估期间所有调阅材料需保留收发记录备查，审核评估期间所有环节专家提出的问题均需记录。

（十）后勤管理处、现代教育技术中心等部门为开展审核评估工作提供必要保障，尤其是做好设备、供电、网络等保障工作。

2025年9月29日

中共河北建筑工程学院委员会办公室       2025年9月29日印发