河北建筑工程学院文件

校政〔2025〕101号

关于印发《河北建筑工程学院

基本建设项目工程变更管理办法（修订）》的

通 知

全校各部门、院系：

为加强基本建设项目工程变更管理，确保工程质量，合理控制工程造价，根据相关法律法规和行业规范，特对《河北建筑工程学院基本建设管理办法》进行修订，现印发给你们，请遵照执行。

附件：1.河北建筑工程学院基本建设项目工程变更管理办法（修订）

2.工程变更联系单校内审批表

2025年9月22日

河北建筑工程学院校长办公室             2025年9月22日印发

附件1

河北建筑工程学院

基本建设项目工程变更管理办法（修订）

第一章 总则

第一条  为加强基本建设项目工程变更管理，确保工程质量，合理控制工程造价，根据相关法律法规和行业规范，结合我校实际，特制定本办法。

第二条  本办法所称“基本建设项目”（以下简称“基建项目”）是列入学校基建投资计划，并经政府有关部门批准的基建项目。经批准的基建项目初步设计概算是建设项目投资的最高限额。

第三条  工程变更指基建项目在施工过程中，由于设计图纸本身差错，设计图纸与实际情况不符，施工条件变化，原材料的规格、品种、质量不符合设计要求等原因，经建设单位、监理单位、设计单位和施工单位协商确定在工程施工合同基础上发生的变更。

第二章 工程变更原则、条件

第四条  工程变更坚持审慎原则，确需变更的，在遵循科学合理、真实、经济和及时的原则下，按程序审批。

第五条  凡符合下列条件之一者，可考虑工程变更：

（一）达到原设计标准质量，可降低投资或节约土地的；

（二）达到原设计标准质量，不增加投资或投资增加不多，能够解决特殊的技术问题或对缩短工期效果明显的；

（三）因设计缺陷、不完整、不科学等原因，如不变更设计会使施工无法进行，影响其他项目实施，造成较大经济损失，达不到原项目设计要求的；

（四）在不增加投资的情况下，便于采用新技术、新工艺，新材料、新设备，有利于提高工程质量标准，提高工效和促进技术进步的；

（五）不增加投资或投资增加不多，有利于改善使用条件节约能源、节省工程的维修、养护费用或便于日后改造和扩建的；

（六）建设单位因工程使用目的、功能或质量要求发生变化的；

（七）为减少对项目周边环境影响和确保安全的；

（八）因合同外不可预见、不可抗力因素或意外事故处理引起的；

（九）其他特殊情况。

第三章 工程变更审批流程、权限、管理

第六条  基建项目施工过程中建设单位、施工单位、设计单位、监理单位一方或多方提出工程变更的，应按照有关法律法规、行业规范和合同约定进行。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，建设单位应按规定报规划、建设管理和其他政府主管部门重新审查批准，并出具相应的变更说明。

第七条  工程变更审批权限：

（一）对涉及金额5万元以下的变更，由后勤管理处研究确定；

（二）对涉及金额5万元及以上10万元以下的变更，由校园工程建设领导小组审定；

（三）对涉及金额10万元及以上20万元以下的变更，须经校园工程建设领导小组研究审议后，报校长办公会审定；

（四）对涉及金额20万元及以上的变更，须经学校基建工作领导小组、校长办公会议审议后，报校党委常委会审定。

第八条  工程变更联系单根据审批权限实行《工程变更联系单校内审批表》（见附件）会签制度。

基本建设项目实行全过程审计，后勤管理处收到工程变更联系单出具初步意见后报审计室，审计室根据全过程审计单位出具的咨询报告提出审计意见，后勤管理处根据审计室提供的审计意见及审批权限进行报批。

第九条  实行全过程审计的项目工程变更，后勤管理处收到工程变更联系单次日起2天内签署意见后报审计室，审计室收到工程变更联系单次日起2天内出具审计意见。项目复杂、工作量大的工程变更审计意见时限最长不超过7天。

第十条  一般情况下，项目工程变更需按审批流程审批后方可实施，因特殊情况须紧急处理的工程变更，可经后勤管理处批准后先行实施，后续按审批流程要求补办审批手续。

第十一条  工程变更联系单及审批表须采用统一的格式。各部门、院系对工程变更联系单进行审核、签发时，须由部门、院系负责人或项目负责人签字，并盖部门、院系公章。

第十二条  后勤管理处负责工程变更联系单的档案管理工作，建立工程变更联系单登记台账，做好工程变更资料的交接记录工作。

第四章 附则

第十三条  本办法解释权后勤管理处具体负责承担。

第十四条  本办法自发布之日起执行。原《河北建筑工程学院工程变更管理办法》（校政〔2015〕134号）同时废止。

附件2

工程变更联系单校内审批表

| 变更 内容 | 经办人： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 后勤管理处 意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |
| 审计室 意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |
| 领导小组会议意见 |  |
| 校长办公会会议意见 |  |
| 党委常委会会议意见 |  |