河北建筑工程学院办公室文件

校办〔2025〕24号

河北建筑工程学院

2025年秋季学期火灾应急演练活动方案

今年11月9日是第34个全国消防日，主题是“全民消防、生命至上——安全用火用电”。根据国务院安委会办公室、国家消防救援局《关于开展2025年全国消防宣传月活动的通知》、河北省教育厅《关于开展2025年消防宣传月活动的通知（冀教安函〔2025〕37号）》、河北省防灾减灾救灾委员会办公室、张家口市防灾减灾救灾委员会办公室等相关通知要求，为进一步加强我校消防安全宣传教育，提升广大师生消防安全素质和自防自救能力，积极营造全校关注消防、学习消防、参与消防的浓厚氛围，我校决定自11月24日起至30日在全校集中开展消防应急演练活动。现将有关要求通知如下：

一、活动时间

2025年11月24日至11月30日。

二、参加范围

全体教职员工、学生及其他服务人员。

三、活动目标

通过开展活动，促进全体人员学习消防安全知识，熟悉疏散逃生路线，掌握疏散逃生技能，具备隐患排查的能力和使用校内消防器材的能力。强化消防安全责任人、管理人掌握完善本部门火灾扑救和组织人员疏散逃生工作预案、开展灭火和疏散演练的程序方法。

四、活动内容

（一）科学修订演练预案（11月24日至26日）

各部门、院系要全面分析本部门消防安全形势，针对突出风险隐患，结合原演练方案和实际制定有针对性和可操作性的演练预案。应急疏散演练预案主要内容应包括灾情设定、组织机构、岗位分工处置程序、工作保障等，确保安排合理、组织有力、分工明确、责任清晰，预案内容要及时组织全体人员学习掌握。

1.请各院系于11月26日下午5点前将演练活动安排计划、演练预案报送消防安全科（崇德楼B101消防控制室），模拟场景应包括宿舍、教学楼、办公楼。在崇德楼办公的院系教师纳入行政教辅部门办公楼场景演练。

2.行政教辅部门及服务外包单位演练预案编制及活动开展由安全工作处负责。

（二）严密组织疏散演练（11月27日至30日）

各部门、院系要按照制定的预案，在规定时间组织开展火灾疏散逃生演练。演练中要坚持安全为先，科学严密组织，全程注重安全，确保万无一失。开展疏散逃生演练时，要综合考虑疏散通道宽度、楼层高度、疏散人数等因素，合理安排逃生路线，严防拥挤踩踏、坠落等各类安全事故发生。演练结束后，要及时组织总结讲评，针对演练发现的问题，提出改进措施意见，修订完善工作预案（演练由学校消防科配合提供各类器材及消防设备开闭，各部门、院系自行组织演练，责任区划分详见附件1）。

五、工作要求

（一）强化组织领导

各部门、院系要牢固树立安全发展理念，推动消防安全宣传教育进校园、进课堂、进头脑，把消防宣传月活动作为防范化解重大安全风险隐患的重要抓手，通过开展形式多样的校园消防宣传教育培训活动，进一步提升师生消防安全意识和自防自救能力，推动落实消防安全责任，筑牢校园消防安全防线。各部门、院系主要负责人要亲自部署、带头参加培训和演练，压实各级各类人员责任，切实做到策划组织严密有序。

（二）注重活动实效

各部门、院系要结合实际情况，科学有序组织培训演练活动，有效覆盖全体师生，确保取得实效。逃生演练涉及共用场所的场景，各部门、院系之间要密切协调配合，可共同制定预案和组织演练。全体学生和教职员工要真学真练，达到培训演练一次、提高一步的效果。培训和演练情况将作为各部门、院系履行消防安全主体责任的重要内容，纳入学校安全工作责任制考评范围。

（三）建立长效机制

各部门、院系要将“消防宣传月”活动作为一项重点工作，加强活动统筹，细化活动方案，落实工作措施，搞好协同配合，形成齐抓共管的强大合力，努力提升广大师生消防安全素质，带动校园消防安全整体水平跃升，让师生真切感受到更高的获得感、更实的幸福感、更稳的安全感。

各部门、院系请于12月1日前将此次活动总结材料报送消防安全科（联系人：郭文博，电话：17736372282）。

附件：1.消防演练责任区

2.火灾应急疏散演练注意事项

河北建筑工程学院

2025年11月12日

河北建筑工程学院校长办公室            2025年11月12日印发

附件1：

消防演练责任区

| 序号 | 分区 | 楼号 | 牵头部门 | 协助部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学、 办公区 | 崇德楼 | 安全工作处 | 经济管理学院、 外语系、理学院 | - |
| 2 |  | 明德楼 | 建筑与艺术学院 | 教务处、 各院系 | - |
| 3 |  | 立德楼 | 安全工作处 | 教务处、 各院系 | - |
| 4 |  | 土木楼 | 土木工程学院 |  | - |
| 5 |  | 机械楼 | 机械工程学院 |  | - |
| 6 |  | 能源、市政楼 | 能源工程系、 市政与环境工程系 |  | - |
| 7 |  | 电气、信工楼 | 电气工程学院、 信息工程学院 |  | - |
| 8 |  | 图书馆 | 图书馆、信息管理系 | 教务处、 研究生处 | - |
| 9 | 宿舍区 | 1#宿舍楼AC区 | 土木工程学院 | 有研究生院系 |  |
| 10 |  | 1#宿舍楼BD区 | 建筑与艺术学院 | 电气工程学院 | - |
| 11 |  | 2#宿舍楼 | 理学院 | 建筑与艺术 学院 | - |
| 12 |  | 3#宿舍楼 | 信息工程学院 | 有研究生院系 |  |
| 13 |  | 4#宿舍楼 | 外语系 | 能源工程系 |  |
| 14 |  | 5#宿舍楼 | 机械工程学院 | 安全工作处 | - |
| 15 |  | 6#宿舍楼 | 经济管理学院 | 电气工程学院、理学院 |  |
| 16 |  | 7#宿舍楼 | 市政与环境工程系 | 能源工程系 | - |
| 17 |  | 8#宿舍楼 | 能源工程系 | 信息工程学院 | - |
| 18 |  | 9#宿舍楼 | 土木工程学院 | 信息管理系 | - |
| 19 |  | 10#宿舍楼 | 电气工程学院 | 理学院 | - |
| 20 | 生活服务区 | 1#、2#服务楼 | 服务楼外包单位 | 安全工作处 | - |
| 21 |  | 学一餐厅 | 餐饮公司 | 安全工作处 | - |
| 22 |  | 学二餐厅 | 餐饮公司 | 安全工作处 | - |
| 23 |  | 学三餐厅 | 餐饮公司 | 安全工作处 | - |
| 24 |  | 浴室 | 浴室外包单位 | 安全工作处 | - |
| 25 |  | 快递中心 | 快递外包单位 | 安全工作处 | - |
| 注：学校消防科将提供灭火器、口哨、烟雾弹等演练器材。 |  |  |  |  |  |

附件2:

火灾应急疏散演练注意事项

一、演练前准备

确定参与者人数并组织学习演练预案，熟悉演练的时间、地点和流程，以避免混乱和误解；通知参与者穿着适合逃生的服装，如平底鞋等，以确保安全和便捷的逃生；检查逃生通道、灭火器等设施是否正常。

演练预案制定后需提前向消防安全科提交纸质版（崇德楼B101消防控制室），并与消防安全科沟通消防设施启用情况，部分联动设施需由消防维保单位提前做好准备。

二、演练过程中

正确判断安全出口所在位置，按疏散引导员提示进行疏散，避免造成拥挤、出现踩踏事故；单列进入楼梯间摸着扶手有序稳步下行，如发现有人摔倒，身旁人员应及时挡住后续人员前行，大声提示后面人员临时停止下楼，待摔倒人员站起前行后放行；应急疏散时，根据情况调整身姿，必要时应弯腰前行；疏散出楼人员到指定空旷处集合，专人负责清点人数并报告。

三、演练结束后

演练结束后，要及时组织总结讲评，针对演练发现的问题，提出改进措施和意见，修订完善工作预案。消防设施、设备恢复原位（手动火灾报警按钮、风机等设施由消防维保单位复位）。