河北建筑工程学院文件

校政〔2025〕78号

关于印发《河北建筑工程学院

产学合作协同育人项目管理办法（试行）》的通 知

全校各单位：

为进一步加强学校产学合作协同育人项目管理，规范项目申报，提高项目实施水平，根据上级文件精神，结合学校实际，特制订《河北建筑工程学院产学合作协同育人项目管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

2025年7月18日

河北建筑工程学院校长办公室             2025年7月18日印发

附件：

河北建筑工程学院产学合作协同育人项目管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为进一步加强学校产学合作协同育人项目管理，规范项目申报，提高项目实施水平，根据《教育部产学合作协同育人项目管理办法》（教高厅〔2020〕1号）等文件精神，结合学校实际，特制订本办法。

第二条  产学合作协同育人项目是由教育部主导并由企业支持实施的项目，以深化产教融合、产学合作、协同育人为目的，以产业和技术发展的最新需求推动高校人才培养改革。

第三条  产学合作协同育人项目的类型主要包括“四新”建设项目、教学内容和课程体系改革项目、师资培训项目、实践条件和实践基地建设项目、创新创业教育改革项目和创新创业联合基金项目等五类。

第二章  管理职责

第四条  产学合作协同育人项目实行学校、二级单位、项目负责人三级管理体制。

第五条  高等教育研究所是项目归口管理部门，主要负责制定产学合作协同育人项目管理办法；负责组织项目申报与审核、监管项目运行及实施情况，并向上级部门遴选推荐优秀项目。

第六条  二级单位是项目运行监管主体，主要负责制定本单位深化产教融合、推进产学合作的规划；负责配备项目管理人员并对项目实施提供相关环境及条件支持；负责项目的论证、遴选、过程监管、中期检查、结题初审、材料归档等运行管理工作。

第七条  项目负责人是项目运行的直接责任人，主要负责对接企业，确定合作意向，协商项目实施方案；负责洽谈合作协议，把控项目各方责权利关系；负责按协议约定内容实施项目；负责按校企双方要求做好结题工作；负责合法合规使用项目经费；负责做好成果转化。

第三章  项目申报

第八条  项目采用即申即办机制，实行动态审核、常态化运行模式。

第九条  申报教师注册并登陆“产学合作协同育人项目平台”，查询企业项目指南，对接相关企业自主申报。申报教师与企业沟通确定项目方案后填写申请材料、拟定项目合作协议并提交所在单位审核。协议须明确项目内容、资助形式、执行时间、预期成果和验收标准等事项。

第十条  项目负责人所在单位对申请书、合作协议等进行审查。项目负责人按要求填写《河北建筑工程学院合同审签表》，持合同审签表和纸质版协议（合同）书到高等教育研究所办理盖章手续。履行合同审签及申请书审查等流程后，在平台上传申报材料。

第十一条  高等教育研究所根据“产学合作协同育人项目平台”审核备案结果，公布立项名单。

第四章  项目实施

第十二条  项目负责人按照协议约定实施项目内容，期限一般为1-2年，特殊情况以协议约定为准。原则上每个项目可申请延期一次，延期时间不超过一年。

第十三条  项目负责人原则上不得更换。因项目负责人调离或出现其他不可抗力因素的情况，可与合作企业友好协商，协商不一致的终止该项目。

第十四条  立项结果发布后，项目负责人应积极启动项目研究，按照协议约定联系合作企业落实经费拨款、软硬件支持等事项。

第五章  项目监管

第十五条  项目负责人应按项目申请书及合作协议认真组织实施，坚决杜绝下列情况发生：

（一）提供虚假材料，对项目运行中出现的问题谎报瞒报，对项目成果进行虚假宣传等行为；

（二）以项目名义进行营利、套取教学及科研资源、以权谋私等行为；

（三）项目经费未用于项目的各项合理开支，违反学校财务规定及合作协议的相关规定；

（四）因个人原因导致项目超期未完成或终止，项目成果与预期有较大差距；

（五）私自篡改项目名称，研究内容与批准的项目设计严重不符、研究过程中剽窃他人成果等行为；

（六）其他不按项目管理办法执行或违法违规行为。

若发生上述情况，学校与立项单位协商撤销该项目并追回经费，3年内不得申报同类项目。

第六章  项目结题

第十六条  项目负责人在合作协议约定时间内完成全部任务，整理结题材料报学校审核同意后，向企业提出结题申请，由企业进行验收并形成结论。学校对企业验收结论进行审核后，发布项目结题验收结果。项目成果的知识产权由企业、学校和项目负责人根据合作协议约定确定。

第十七条  未通过结题验收或超过延迟期限仍未结题的项目，视为结题审核不通过，相关项目负责人2年内不得再申报。

第十八条  已通过结题验收的项目，学校择优推荐教育部产学合作协同育人项目优秀项目案例遴选。

第七章  经费管理与使用

第十九条  凡以河北建筑工程学院名义申请并获得的产学合作协同育人项目经费，须纳入学校财务统一管理，拨入学校指定银行账户，做到专款专用。

第二十条  产学合作协同育人项目经费到校后，由项目负责人到高等教育研究所开具经费入账单到财务处办理经费入账相关手续，并根据学校有关规定给企业开具正式发票。

第二十一条  经费支出。如协议（合同）中明确列出经费支出预算的，按照协议（合同）执行；如协议（合同）中未明确列出，则由项目负责人按照“包干制”合理支出经费。

第二十二条  产学合作协同育人项目经费预算和支出主要包括资料费、数据采集费、差旅费、设备费、专家咨询费、劳务费、绩效支出等。各项经费预算应据实编制，支出合理，据实决算。

（一）资料费：指在项目实施过程中需要支付的图书购置费，资料收集、打印、复印、翻拍、翻译费，专用软件购买费，文献检索费。

（二）数据采集费：指在项目实施过程中需要支付的调查、访谈、数据购买、数据分析及相应技术服务购买等支出的费用。

（三）差旅费：指在项目实施过程中开展学术研讨、咨询交流、考察调研等活动中发生的会议、交通、食宿等费用。

（四）设备费：指在项目实施过程中购置设备和设备耗材，升级维护现有设备以及租用外单位设备而发生的费用。

（五）材料费：指在项目实施过程中支付所需购买的实验材料、试剂、计算机耗材等消耗品的购置费，以及标本、样品采集的加工、运输、包装费等。

（六）测试化验加工费：指在项目实施过程中支付给外单位的检测、测试、化验、加工等费用。

（七）专家咨询费：指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用，支出标准按照学校有关规定执行。

（八）劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、项目聘用的研究人员以及辅助人员的劳务费用。

（九）印刷出版和知识产权事务费：指在项目实施过程中支付印刷费、出版费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

（十）绩效支出：按照一定比例实行总量控制，项目未结项不得支出绩效。

绩效发放以项目任务目标完成且考核合格为前提，考核结果为合格及以上方可发放绩效。项目任务目标完成后，由项目负责人根据项目组成员工作情况和实际贡献制定合理的绩效分配方案，非项目组成员不得发放绩效。

绩效支出标准：若考核结果为优秀，绩效支出比例不超过结余经费的90%；若考核结果为合格，绩效支出比例不超过结余经费的80%；若考核结果为不合格，取消绩效支出，剩余经费转作后续研究经费或按合同要求执行。

第二十三条  产学合作协同育人项目经费报销使用参照学校有关报销业务相关规定执行。

第八章  资产管理

第二十四条  项目经费购置的仪器、设备、实验装置、工具等，以及项目研究过程中制成的装备、研发的软件等，按照协议（合同）约定确定其归属单位。

第二十五条  对于协议（合同）中未明确资产归属的，一律归学校所有，并由项目组负责保管和使用，资产的管理按照学校资产管理制度执行。

第九章  附  则

第二十六条  本办法在执行过程中，与国家有关部门文件不一致的，以国家有关部门规定为准。

第二十七条   其他其它横向教研课题（项目）管理办法参照本办法执行。

第二十八条  本办法自发布之日起实施，由高等教育研究所负责解释。