河北建筑工程学院文件

校政〔2025〕99号

关于印发《河北建筑工程学院

基本建设管理办法（修订）》的通知

全校各部门、院系：

为进一步规范学校基本建设管理，促进学校基本建设工作有序开展，根据相关法律法规和政策规范，结合学校实际，特对《河北建筑工程学院基本建设管理办法》进行修订，现印发给你们，请遵照执行。

附件：河北建筑工程学院基本建设管理办法

2025年9月22日

河北建筑工程学院校长办公室             2025年9月22日印发

附件

河北建筑工程学院基本建设管理办法

（修订）

第一章 总 则

第一条  为进一步规范学校基本建设管理，提高项目决策水平和投资效益，促进学校基本建设工作有序开展，根据国家、地方政府和上级部门有关基本建设的法律法规和政策规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于校园建设总体规划（以下简称校园规划）、基本建设规划（以下简称基建规划）编制和基本建设项目（以下简称基建项目）管理。

第三条  学校基本建设管理必须严格遵守国家有关法律法规和政策规定，严格执行“三重一大”议事决策制度和决策程序，严格按照先立项、后设计、再施工的建设程序组织实施，确保工程质量，最大限度发挥资金使用效益。

第二章 工作职责

第四条  学校是基本建设的责任主体，在省教育厅的指导下负责编制校园规划和基建规划，按照省教育厅和省发展改革委的要求负责基建项目的谋划决策、项目申报、资金筹措和组织实施。学校成立校园工程建设领导小组，负责对基本建设工作的组织领导和统一管理。

第五条  基建项目依法实行项目法人责任制，校长作为法定代表人对项目策划、资金筹措、建设实施、债务偿还等全过程负责，对基本建设项目管理全面负责。分管副校长负直接领导责任，职责是组织领导学校基建活动，保障学校基本建设工作依照法律法规健康有序开展。

第六条  后勤管理处是学校基本建设管理部门（以下简称基建管理部门）配备专业管理人员负责根据学校事业发展规划，组织编制和实施校园规划及基建规划，组织基建项目论证报批、设计、招标、施工和竣工验收等工作。财务部门负责建设资金的筹措、使用和管理。审计部门负责对基建项目全过程审计。其他部门按照职责分工配合做好相关工作。

第三章 规划编制

第七条  校园规划编制，应坚持“以人为本、统筹兼顾、智慧生态、经济适用”的原则。

- 基建管理部门应委托有相应资质的单位按照当地规划部门要求编制校园规划，组织专家评估论证，充分听取师生员工意见，并报学校党委会议审议通过。

- 校园规划实施期间如遇国家政策支持导向或学校发展转型等重要发展机遇，基建管理部门可向校园工程建设领导小组提出规划调整申请，经审议通过后向学校上报规划调整方案，经学校批准后实施。

第十条  基建管理部门根据学校校园规划，结合事业发展需要和财务能力，按照国家经济与社会发展规划周期，每五年编制一次基建规划，确定拟实施的基建项目，优先保障教学科研和生活设施，以及服务国家和省重大战略的项目。

第四章 立项审批

第十一条  列入校园规划和基建规划的拟开工建设项目，基建管理部门负责分阶段组织编制拟建项目项目建议书、可行性研究报告和初步设计，提交省教育厅初核后转送省发展改革委审批。

第十二条  提交项目建议书阶段报送以下材料：（1）请示文件；（2）具有乙级以上资信等级工程咨询机构编制的项目建议书；（3）学校会议纪要、资金及财务风险评估情况说明等其他相关材料。

第十三条  提交可行性研究报告阶段报送以下材料：（1）请示文件；（2）具有乙级以上资信等级工程咨询机构编制的可行性研究报告；（3）学校会议纪要、资金及财务风险评估情况说明等其他相关材料。

第十四条  提交初步设计阶段报送以下材料：（1）请示文件；（2）由具备工程设计乙级以上资质的设计单位编制的初步设计，包括设计总说明、各专业设计图纸、工程概算书等。

第十五条  对于国家、省社会发展规划、政策性文件和国家有关部委项目储备库的政府投资类项目，可不审批项目建议书，按程序报审可行性研究报告和初步设计。对于投资规模较小、建设方案简单的部分扩建、改建项目，可不报审项目建议书，按程序报审可行性研究报告（代项目建议书）和初步设计。对于不涉及新增建设用地且不改变土地用途、总投资1000万元以下的，不需报审项目建议书、可行性研究报告、初步设计，只需报审概算书。

第五章 基建项目实施

第十六条  基建管理部门要严格按照项目批复内容组织项目实施，不擅自变更建设地点、增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案。因特殊情况确需对基建项目进行较大变更的，应当在实施前按照规定程序重新报批。

第十七条  基建管理部门要严格执行招投标制度，组织招标代理机构比选工作，签订招标代理合同。依照法律规定及批复核准的采购方式对勘察、设计、造价咨询、施工、监理、设备和材料采购等进行招投标。

招标代理机构比选方式按项目投资额确定：1000万元以下的实行直接委托方式；1000万元及以上的实行公开比选方式。

第十八条  基建管理部门组织编制的招标公告及招标文件报送发改部门或其他行政监督部门审核备案，招标过程接受发改部门、其他行政监督部门和学校纪检监察部门监督。

第十九条  基建项目实行合同管理制度，对完成招投标的建设事项与其他相关事项，按照审批程序完成合同签订，合同应明确具体内容及范围，合同价款及支付方式，履约期限，履约方式，合同争议解决办法等。

第二十条  基建项目实行工程监理制度，依法委托有相应资质的监理单位，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，对施工阶段的质量、造价、进度、安全等实施监理。

第二十一条  各参建责任主体要完善工程质量控制体系，实行工程质量终身负责制和工程质量责任追究制。

第二十二条  各参建责任主体在基建项目实施过程中，建立健全安全责任体系，明确安全责任，确保施工现场和校园安全。

第二十三条  基建项目工程变更坚持审慎原则，确需变更的，在遵循科学合理、真实、经济和及时的原则下，按照《河北建筑工程学院基本建设项目工程变更管理办法》规定审批。

第二十四条  基建管理部门按照工程项目竣工验收相关规定，及时组织规划、消防、节能、人防、防雷、环保等专项验收工作。

第二十五条  基建管理部门组织勘察、设计、施工、监理、检测及相关分包单位共同参与工程项目竣工验收，报请政府建设行政管理部门全过程监督并完成验收备案。

第二十六条  基建项目按照《中华人民共和国档案法》《建设工程质量管理条例》和学校档案管理的有关规定建立健全建设项目档案，基建管理部门安排专人负责基建项目档案资料的收集、整理、保管和移交等工作。

第二十七条  基建工程竣工验收后，基建管理部门组织学校资产管理、财务、后勤及使用部门参与工程项目移交，监察审计部门监督。

第二十八条  基建项目竣工验收后，基建管理部门会同相关部门及时办理财务决算和固定资产交付等手续。

第二十九条  基建项目按国家有关规范要求和施工合同约定期限，签订工程质量保修协议。保修期内发生保修范围内的质量问题，基建管理部门应及时通知施工单位履行保修义务。

第六章 建设资金管理

第三十条  基建管理部门要严格执行经批准的基建项目概算，财务部门要加强项目建设全过程资金管理，确保项目总投资控制在批复的概算之内。

第三十一条  财务部门要多渠道筹措基建项目资金，按照年度投资计划，足额安排建设资金。不得拖欠基建项目工程款，不得由施工单位垫资建设，不得以BT方式举债或以委托代建等名义变相举债，不得新增政府隐性债务。

第三十二条  财务部门要按规定指定专人负责基建财务工作，完善账务设置和账务管理，建立健全财务管理制度，根据工程进度定期进行财产物资清查。规范工程款支付审批程序，由基建管理部门、审计部门及财务管理部门会签。

第七章 基建项目监督

第三十三条  根据省教育厅对学校基本建设项目实施情况督导检查要求，基建管理部门定期向省教育厅报送项目进展情况。

第三十四条  依照国家相关规定，建立健全项目决策、管理、监督、约束机制及相关制度，加强对基本建设各个环节的监督管理，认真落实廉政建设责任，严禁领导干部违反规定插手干预基建项目。

第三十五条  审计部门要按照规定加强基建项目内部审计，建立健全基建项目内部审计制度，规范内部审计工作程序，实现建设工程管理审计全覆盖。基建项目实行全过程审计、内部控制审计和管理部门主要负责人经济责任审计制度。

第三十六条  基建管理部门将基建项目建设规模、建设内容、建设进度、投资规模、项目责任人等作为校务公开内容予以公开，接受教职工监督。学校纪检、监察部门公布举报电话、设立信箱，受理对项目建设中违法违纪问题的举报。

第三十七条  基建项目实行后评价制度，对项目建成后的使用效果进行绩效评价。

第八章 附 则

第三十八条  本办法解释权由后勤管理处具体负责承担。

第三十九条  本办法自发布之日起实施，原《河北建筑工程学院基本建设工程管理办法》（校政〔2015〕134号）同时废止。